## Controle
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
UBS PRAÇA VITÓRIA
DATA : 16/02/2023
Item | Descrição
|  | 30 Dias | 60 dias | 90 dias | Total
|  | % | % | % | %
1.0 | Serviços Preliminares | 100% | 0% | 0% | 100%
|  | 13216.33 |  |  | 13216.33
2.0 | TELHAS DE BARRO, CALHAS E TUBOS DE QUEDA | 90% | 10% | 0% | 100%
|  | 110938.644 | 12326.516 |  | 123265.16
3.0 | PISOS E REVESTIMENTOS/PINTURA | 0% | 50% | 50% | 100%
|  |  | 75288.565 | 75288.565 | 150577.13
4.0 | ELÉTRICA | 0% | 50% | 50% | 100%
|  |  | 33432.955 | 33432.955 | 66865.91
5.0 | ESQUADRIAS | 0% | 50% | 50% | 100%
|  |  | 14396.38 | 14396.38 | 28792.76
6.0 | LIMPEZA | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  |  | 5078.3 | 5078.3
| Nota 1 : Serviços e quantidades estimados de projeto básico. |  | SUBTOTAL |  | 387795.59
| Nota 2 : Planilha referencial de preços unitários CDHU 185/22 |  | BDI 24,23 % |  | 93962.8715
|  |  | TOTAL GERAL |  | 481758.4615